ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области»** на 01.07.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,**  **тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» | Пост. Администрации муниципального сельского поселения от 07.12.2016г. №496 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» | 31 298,90 | 13 313,2 | 43 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  | 1 380,00 | 222,7 | 16 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 1 070,00 | 365,6 | 34 |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  | 21 168,91 | 9 208,5 | 44 |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 6 237,90 | 2 971,4 | 48 |
| Подпрограмма 5  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 1 442,09 | 545,0 | 38 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 1

**"** **Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за I п/г 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 6,57 | 6,57 | 100 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | Чел. На 1000 населения | 8,9 | 2,1 | 24 |
| 3. | Общий коэффициент смертности | Чел. На 1000 населения. | 11 | 7,4 | 67 |
| 4. | Численность зарегистрированных безработных | Чел. | 6 | 14 | 233 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал | Тыс.руб | 5359,9 | 3042,9 | 57 |
| 6. | Объем налоговых и неналоговых доходов | Тыс.руб. | 40 195,5 | 21 347,7 | 53 |
| 7. | Постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов | К-во домов | 7 | 0 | 0 |
| 8. | Постановка на государственный, кадастровый учет автомобильных дорог | К-во населенных пунктов | 7 | 0 | 0 |
| 9. | Покупка с сопровождением электронных программных продуктов | Шт. | 1 | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **2**

**"** **Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за I п/г. 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Ед.. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности | Ед.. | 4 | 6 | 150 |
| 4. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 6 | 8 | 133 |
| 5. | Количество мероприятий в области по профилактике терроризма и экстремизма | Ед.. | 0 | 1 | 100 |
| 6. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 0 | 1 | 100 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **3**

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за I п/г 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Закупка уличных фонарей | шт | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Закупка и установка ящиков учета | шт. | 10 | 6 | 60 |
| 3. | Асфальтирование дорог | М2 | 1 200 | 0 | 0 |
| 4. | Отсыпка щебнем дорог | М2. | 2 000 | 3360 | 168 |
| 5. | Закупка и установка дорожных знаков | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Посадка декоративных кустарников | шт. | 150 | 100 | 67 |
| 7. | Приобретение и установка урн | Ед. | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Приобретение и установка скамеек | Ед. | 6 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **4**

**"** **Развитие культуры в Пудомягском сельском поселении "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за I п/г 2017г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 98 | 60 | 61 |
| 2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 3897 | 4150 | 106 |
| 3. | Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 22 | 24 | 109 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **5**

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Пудомягском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за I п/г 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 60 | 23 | 38 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 2570 | 1382 | 54 |
| 3. | Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 4. | Количество познавательно-развлекательных мероприятий для молодежи | Ед. | 13 | 9 | 69 |
| 5. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 500 | 340 | 68 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | 16 | 11 | 69 |
| 7. | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. | 23 | 10 | 43 |
| 8. | Количество тематических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 7 | 5 | 71 |
| 9. | Количество участников данных мероприятий | чел. | 540 | 353 | 65 |

Глава администрации Л.А.Ежова

Пудомягского сельского поселения