## Квартальный
ОТЧЕТ 95-оз (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Пудомягского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 31.12.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 31.12.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Работы по устройству элементов организации дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения (Закупка и установка искусственной дорожной неровности 1 шт. и дорожных знаков 6 шт. на автомобильной дороге к д.Марьино) | 7шт. | 7шт. | 80000 | 64000 | 16000 | 80000 | 64000 | 16000 | 80000 | 64000 | 16000 | 0
Работы по устройству элементов организации дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения (Закупка и установка искусственной дорожной неровности 2 шт. и дорожных знаков 12 шт. на автомобильной дороге в д.Порицы) | 14шт. | 14шт. | 119500 | 96000 | 23500 | 119500 | 96000 | 23500 | 119500 | 96000 | 23500 | 0
Работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в д.Покровская от д.26А по ул.Парковая до ул.Покровская горка д.1 | 860,5кв.м. | 860,5в.м. | 713146.45 | 641831.81 | 71314.64 | 713146.45 | 641831.81 | 71314.64 | 713146.45 | 641831.81 | 71314.64 | 0
Поставка материала и ремонт дороги асфальтной крошкой в дер.Монделево, ул.Карьерная | 400 кв.м. | 400кв.м. | 198336.38 | 99168.19 | 99168.19 | 198336.38 | 99168.19 | 99168.19 | 198336.38 | 99168.19 | 99168.19 | 0
Итого |  |  | 1110982.83 | 901000 | 209982.83 | 1110982.83 | 901000 | 209982.83 | 1110982.83 | 901000 | 209982.83 | 0
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Ежова Л.А.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Ковалева М.Н.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Лукьянова Н.А. т.89111701837
(фамилия, инициалы) (номер телефона)