**Приложение 2**

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пудомягского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» | | | | |  |
|  | I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | |  |
| 1. | Обустройство основания под площадку, закупка и установка оборудования детской площадки | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены договора |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству основания под площадку, закупке и установке оборудования детской площадки в д.Антелево и д.Вяхтелево | 15.08.2016 | Подрядная организация | Благоустройство территории д.Антелево и д.Вяхтелево | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты подписаны |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги | | | |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур |
| 2.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтированной дороги к д.Марьино Гатчинского района Ленинградской области | 15.08.2016 | Подрядная организация | Восстановление участка дороги к д.Марьино | нет |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | нет |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  | проводится |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун.контракта | Администрация Пудомягского сельского поселения | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | проводится |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | 01.07.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудомягского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.А.Ежова/

МП