**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года** | | | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **350,0** | **280,86** | **80,25** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.  2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 350,0 | 280,86 | 80,25 |
| Мероприятие 1  комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | *345,0* | 280,86 | 93,62 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *345,0* | 280,86 | 93,62 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **324,40** | **318,43** | **98,16** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.  2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.  3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 324,40 | 318,43 | 98,16 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | *274,40* | *268,43* | *97,82* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *274,40* | *268,43* | *97,82* |  |
| Мероприятие 3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | *50,0* | *50,0* | *100,00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *50,0* | *50,0* | *100,00* |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **28 373,15** | **21 641,27** | **76,27** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;  реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства;  обеспечение уличного освещения;  обеспечение озеленения территории сельского поселения;  обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;  реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 9 406,78 | 8 005,73 | 85,11 |
| Внебюджетные источники | 641,60 | 321,60 | 50,12 |
| Бюджет местный | 18 324,77 | 13 313,94 | 72,66 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | **1 311,00** | **421,38** | **32,14** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 311,00 | 421,38 | 32,14 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Пудомягского сельского поселения | Итого | **0 ,12** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,12 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3  Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | **5 336,0** | **4 739,84** | **88,83** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5 336,0 | 4 739,84 | 88,83 |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***00,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | **7 390,70** | **4 890,79** | **47,51** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 641,60 | 321,60 | 50,12 |  |
| Бюджет местный | 6 749,09 | 4 569,19 | 67,70 |  |
| Мероприятие 6  Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 268,38*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов № 4 и № 5 дер. Пудомяги, в т.ч. ремонт асфальтированных пешеходных подходов к подъездам домов. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 068,38 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7  реализацию областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 043,07*** | ***692,34*** | ***66,38*** | -Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия в дер. Вяхтелево, ул. Березовая;  -ремонт участка дороги д. Бор;  -Ремонт автомобильной дороги в д. Бор по ул. Песочная. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 896,9 | 595,33 | 66,38 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 146,17 | 97,02 | 66,37 |
| Мероприятие 8  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***11 041,50*** | ***9 928,21*** | ***89,92*** | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 6 541,5 | 6 510,42 | 99,52 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 4 500,0 | 3 417,79 | 79,95 |
| Мероприятие 9  Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | ***35,0*** | **21,32** | **60,91** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *35,0* | 21,32 | 60,91 |
| Мероприятие 11  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | **842,11** | **842,11** | **100,00** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Приобретение, установке и оборудованию спортивной площадке по адресу: Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Школьная. Депутат Пункина Л.М. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 800,00 | 799,99 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 42,12 | 42,12 | 100,00 |
| Мероприятие 12 | Итого | **105,26** | **105,26** | **100,0** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Проведение мероприятий по организации уличного освещения. Депутат Пункина Л.М. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,26 | 5,26 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **10 864,66** | **6 993,90** | **65,03** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;  2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 338,0 | 610,99 | 45,66 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Бюджет местный | 9 526,00 | 6 382,91 | 67,01 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***5 544,0*** | ***4 108,75*** | ***74,11*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5 544,0 | 4 108,75 | 74,11 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | ***1 209,66*** | ***857,94*** | ***70,92*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 209,66 | 857,94 | 70,92 |  |
| Мероприятие 3  Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 676,00*** | ***1 221,99*** | ***46,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 338,00 | 610,99 | 45,66 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 338,00 | 610,99 | 45,66 |  |
| Мероприятие 4  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | ***575,0*** | ***400,19*** | ***69,60*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 575,0 | 400,19 | 69,60 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***750,00*** | ***405,02*** | ***54,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 750,00 | 405,02 | 54,00 |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие молодёжной политики**  **На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***672,61*** | ***487,17*** | ***72,43*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;  2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 65,40 | 65,40 | 100,0 |
| Бюджет местный | 607,21 | 421,77 | 69,45 |
| Мероприятие 1  Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***472,61*** | ***389,93*** | ***82,51*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 65,40 | 65,40 | 100,0 |  |
| Бюджет местный | 407,21 | 324,53 | 79,70 |  |
| Мероприятие 2  Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | ***200,00*** | ***97,24*** | ***48,62*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,00 | 97,24 | 48,62 |  |
| **Подпрограмма 6**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***200,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 7**  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** | 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.  2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.  3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | **40 684,82** | **29 721,64** | **73,05** |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Бюджет ЛО | 10 744,78 | 8 616,72 | 80,19 |  |
| Внебюджетные источники | 707,0 | 387,00 | 54,74 |  |
| Бюджет местный | 29 233,04 | 20 717,91 | 69,35 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Исполнитель: Федутик Е.В.