**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года** | | | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **605,0** | **36,23** | **5,99** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.  2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 605,0 | 36,23 | 5,99 |
| Мероприятие 1  комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | *600,00* | *36,23* | *6,04* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 600,00 | 36,23 | 6,04 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | ***376,20*** | ***95,0*** | ***25,25*** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.  2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.  3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 376,20 | 95,0 | 25,25 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *10,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | ***306,20*** | ***95,0*** | ***31,03*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *306,20* | *95,0* | *31,03* |  |
| Мероприятие 3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | ***60,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **23 948,23** | **11 234,59** | **46,91** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;  реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства;  обеспечение уличного освещения;  обеспечение озеленения территории сельского поселения;  обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;  реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 938,47 | 169,00 | 8,72 |
| Внебюджетные источники | 4 095,70 | 800,0 | 19,53 |
| Бюджет местный | 17 914,06 | 10 265,59 | 57,30 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Итого | ***1200,0*** | ***794,46*** | ***66,21*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1200,0 | 794,49 | 66,21 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия  в области жилищного хозяйства | Итого | ***338,96*** | ***81,83*** | ***24,14*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 338,96 | 81,83 | 24,14 |  |
| Мероприятие 3  Мероприятие  в области коммунального хозяйства | Итого | ***50,0*** | ***21,15*** | ***42,30*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 21,15 | 42,30 |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | ***4 133,30*** | ***2 795,52*** | ***67,63*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 4 133,30 | 2 795,52 | 67,63 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | ***7 361,80*** | ***4 617,28*** | ***62,72*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет местный | 7 041,80 | 4 617,28 | 65,57 |  |
| Мероприятие 7  Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 228,80*** | ***178,71*** | ***14,55*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 028,80 | 169,00 | 16,43 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,0 | 9,71 | 4,86 |  |
| Мероприятие 8  реализацию областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 309,67*** | ***86,20*** | ***6,58*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 909,67 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,0 | 86,20 | 21,55 |  |
| Мероприятие 9  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***4 925,70*** | ***1 859,40*** | ***37,74*** | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2 975,70 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 4 150,00 | 1 859,40 | 44,80 |
| Мероприятие 10  Разработка схемы газификации населенных пунктов | Итого | ***300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | ***50,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 12 | Итого | **800,00** | **800,00** | **100,00** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Благоустройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Школьная |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Бюджет местный |  |  |  |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **9 278,93** | **6 741,64** | **72,65** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;  2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 137,20 | 946,85 | 83,26 |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Бюджет местный | 7 517,02 | 5 764,79 | 76,69 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***4 344,86*** | ***3 220,23*** | ***74,12*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| Бюджет местный | 4 314,86 | 3 190,23 | 73,94 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | **950,97** | **543,46** | **57,15** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 950,97 | 543,46 | 57,15 |  |
| Мероприятие 3  Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 274,40*** | ***1 845,39*** | ***81,14*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 137,20 | 946,85 | 83,26 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 137,20 | 898,54 | 79,01 |  |
| Мероприятие 4  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | ***651,52*** | ***474,51*** | ***72,83*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 651,52 | 474,51 | 72,83 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***924,20*** | ***658,05*** | ***71,21*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 924,20 | 658,05 | 71,21 |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие молодёжной политики**  **На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***604,31*** | ***433,39*** | ***71,71*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;  2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 37,1 | 37,10 | 100,0 |
| Бюджет местный | 567,21 | 396,29 | 69,87 |
| Мероприятие 1  Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***344,31*** | ***344,31*** | ***100,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 37,1 | 37,10 | 100,0 |  |
| Бюджет местный | 307,21 | 307,21 | 100,0 |  |
| Мероприятие 2  Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | ***260,0*** | ***89,08*** | ***34,26*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 260,0 | 89,08 | 34,26 |  |
| **Подпрограмма 6**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***5 400,0*** | ***98,54*** | ***1,82*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет ЛО | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,00 | 98,54 | 24,64 |
| Мероприятие 1  Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***5 400,0*** | ***98,54*** | ***1,82*** |  |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет ЛО | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,00 | 98,54 | 24,63 |  |
| **Итого по муниципальной программе** | Итого | **40 212,68** | **18 639,41** | **46,35** |  |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет ЛО | 6 315,67 | 1 115,85 | 17,67 |  |
| Внебюджетные источники | 4 162,80 | 867,10 | 20,83 |  |
| Бюджет местный | 27 974,21 | 16 656,46 | 59,54 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения Л.А. Ежова

Исполнитель: Семенова Е.В.