Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) |  | Планируемое значение показателя на 2018 |  | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  | Другие источники | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | 420,0 | 0,0 |  | 396,72 | 0,0 |  | обслуживание программ |  | шт | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2. | Задача 2 Выполнение комплексных кадастровых работ | 1 625,77 | 570,77 |  | 712,93 | 570,77 |  | установка кадастровых границ территориальных зон |  | шт | 7 |  | 7 |  | 7 |
| 3. | Задача 3 Мероприятия в рамках поддержки малого и среднего бизнеса | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства |  | шт. |  |  |  |  | 0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы 1,0, а индекс эффективности = 0,82 Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 Профилактика терроризма и экстремизма | 390,0 | 0,0 |  | 390,0 | 0,0 |  | Устройство пожарного водоема | ед. |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка информационных табличек | шт. |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка брошюр | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покупка пожарного оборудования | шт. |  | 1 | 1 |  | 40,0 |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0,84. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 950,0 | 0,0 |  | 950,0 | 0,0 |  | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | тыс.руб |  | 950,0 | 950,0 |  | 918,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата свободного жилья, содержание жилого фонда. | тыс.руб. |  | 585,92 | 585,92 |  | 405,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата отопления свободного жилого фонда | тыс.руб |  | 50,0 | 50,0 |  | 35,61 |  |
| 6. | Задача 6 Мероприятия по благоустройству | 19 115,99 | 4 619,13 |  | 19 115,99 | 4 619,13 |  | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % |  | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка и установка ящиков учета | шт. |  | 6 | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка фонарей | Шт. |  | 100 | 100 |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтирование дорог | кв.м. |  | 2000 | 2000 |  | 1030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсыпка щебнем дорог | кв.м. |  | 6000 | 6000 |  | 4482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка дорожных знаков | шт. |  | 6 | 6 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Посадка декоративных кустарников | шт. |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство памятников | шт. |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка урн | шт. |  | 10 | 10 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка скамеек | шт. |  | 10 | 10 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема газификации | шт. |  | 6 | 6 |  | 3 |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,85. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 7 Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры | 765,0 | 0 |  | 765,0 | 0,0 |  | Количество культурно-массовых мероприятий досуговой направленности разных форм | ед. |  | 136 | 136 |  | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей | чел. |  | 8 444 | 8 444 |  | 8 425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество действующих коллективов | ед. |  | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 8. | Задача 8 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 6 083,56 | 1 157,20 |  | 6 083,56 | 1 157,20 |  | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | шт. |  | 140 | 140 |  | 140 |  |
| 9. | Задача 9 Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 1 113,13 | 0,0 |  | 1 113,13 | 0,0 |  | Мероприятия по организации пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. | ед. |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 0,96 образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие молодёжной политики На территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача 9 Молодежная политика | 194,5 | 0,0 |  | 194,5 | 0,0 |  | Количество акций, памятных и праздничных мероприятий для молодежи | ед. |  | 7 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел. |  | 105 | 105 |  | 105 |  |
| 10. | Задача 10 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | 298,55 | 37,1 |  | 298,55 | 37,1 |  | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | чел. |  | 24 | 24 |  | 20 |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,7 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 11 Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения | 30,0 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | Комплексное благоустройство общественной территории | шт. |  | 1 | 1 |  | 0 |  |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |