Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |
| 1. | Задача 1 Выполнение комплексных кадастровых работ | 501,58 | 0,00 | 501,58 | 0,00 | Топографическая съемка | шт | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Схемы газификации | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Геодезическая съемка | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в рамках поддержки малого и среднего бизнеса | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | шт. | 0 | 0 | 0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы 1,0, а индекс эффективности = 0,82 Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 4. | Задача 3 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 274,40 | 0,0 | 268,43 | 0,0 | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0,84. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |
| 5. | Задача 4 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 421,40 | 0,00 | 421,38 | 0,00 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | тыс.руб | 1 000,00 | 421,40 | 421,38 |
|  |  | 35,00 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | Оплата отопления свободного жилого фонда | тыс.руб | 35,00 | 35,00 | 31,98 |
| 6. | Задача 5 Мероприятия по благоустройству | 34 047,97 | 14 861,44 | 32 293,97 | 14 830,35 | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % | 90,0 | 90,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка и установка ящиков учета | шт. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка фонарей | Шт. | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтирование дорог | кв.м. | 1500 | 1 629,06 | 1 629,06 |
|  |  |  |  |  |  | Отсыпка щебнем дорог | кв.м. | 1500 | 1 475,66 | 1 475,66 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка дорожных знаков | шт. | 77 | 77 | 77 |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство памятников | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка урн | шт. | 5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка скамеек | шт. | 25 | 25 | 25 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,85. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 7. | Задача 6 Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры | 575,00 | 0 | 503,01 | 0,0 | Количество культурно-массовых мероприятий досуговой направленности разных форм | ед. | 207 | 207 | 207 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей | чел. | 12 159 | 12 159 | 12 159 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих коллективов | ед. | 16 | 16 | 16 |
| 8. | Задача 7 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 8 118,46 | 1 440,70 | 7 833,72 | 1 440,67 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | шт. | 12 159 | 12 159 | 12 159 |
| 9. | Задача 8 Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 650,00 | 0,0 | 642,56 | 0,0 | Мероприятия по организации пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. | ед. | 36 | 36 | 36 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 0,96 образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 5 «Развитие молодёжной политики На территории Пудомягского сельского поселения» |
| 9. | Задача 9 Молодежная политика | 200,00 | 0,0 | 187,32 | 0,0 | Количество акций, памятных и праздничных мероприятий для молодежи | ед. | 29 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел. | 900 | 900 | 877 |
| 10. | Задача 10 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 407,21 | 65,40 | 324,53 | 65,40 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | чел. | 22 | 22 | 22 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,7 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 7 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 11. | Задача 11 Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |