Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) |  | Планируемое значение показателя на 2020 |  | Достигнутое значение показателя за 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  | Другие источники | Бюджет Пудомягского сельского поселения |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Выполнение комплексных кадастровых работ | 501,58 | 0,00 |  | 501,58 | 0,00 |  | Топографическая съемка |  | шт |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схемы газификации |  | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Геодезическая съемка |  | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в рамках поддержки малого и среднего бизнеса | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства |  | шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы 1,0, а индекс эффективности = 0,82 Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 3 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 274,40 | 0,0 |  | 268,43 | 0,0 |  | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | Ед. |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0,84. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 4 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 421,40 | 0,00 |  | 421,38 | 0,00 |  | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | тыс.руб |  |  | 1 000,00 | 421,40 |  | 421,38 |  |  |
|  |  | 35,00 | 0,00 |  | 31,98 | 0,00 |  | Оплата отопления свободного жилого фонда | тыс.руб |  |  | 35,00 | 35,00 |  | 31,98 |  |  |
| 6. | Задача 5 Мероприятия по благоустройству | 34 047,97 | 14 861,44 |  | 32 293,97 | 14 830,35 |  | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % |  |  | 90,0 | 90,0 |  | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка и установка ящиков учета | шт. |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка фонарей | Шт. |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтирование дорог | кв.м. |  |  | 1500 | 1 629,06 |  | 1 629,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсыпка щебнем дорог | кв.м. |  |  | 1500 | 1 475,66 |  | 1 475,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка дорожных знаков | шт. |  |  | 77 | 77 |  | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство памятников | шт. |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка урн | шт. |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка скамеек | шт. |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,85. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 6 Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры | 575,00 | 0 |  | 503,01 | 0,0 |  | Количество культурно-массовых мероприятий досуговой направленности разных форм | ед. |  |  | 207 | 207 |  | 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей | чел. |  |  | 12 159 | 12 159 |  | 12 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество действующих коллективов | ед. |  |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  |
| 8. | Задача 7 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 8 118,46 | 1 440,70 |  | 7 833,72 | 1 440,67 |  | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | шт. |  |  | 12 159 | 12 159 |  | 12 159 |  |  |
| 9. | Задача 8 Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 650,00 | 0,0 |  | 642,56 | 0,0 |  | Мероприятия по организации пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. | ед. |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 0,96 образом, подпрограмма реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие молодёжной политики На территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача 9 Молодежная политика | 200,00 | 0,0 |  | 187,32 | 0,0 |  | Количество акций, памятных и праздничных мероприятий для молодежи | ед. |  |  | 29 | 29 |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел. |  |  | 900 | 900 |  | 877 |  |  |
| 10. | Задача 10 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 407,21 | 65,40 |  | 324,53 | 65,40 |  | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | чел. |  |  | 22 | 22 |  | 22 |  |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,7 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 11 Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения | 10,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | шт. |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |