**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года** | | | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **506,58** | **501,58** | **99,01** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.  2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 506,58 | 501,58 | 99,01 |
| Мероприятие 1  комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | 501,58 | 501,58 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 501,58 | 501,58 | 100 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **324,40** | **318,43** | **98,16** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.  2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.  3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 324,40 | 318,43 | 98,16 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | *274,40* | *268,43* | *97,82* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *274,40* | *268,43* | *97,82* |  |
| Мероприятие 3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | *50,0* | *50,0* | *100,00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *50,0* | *50,0* | *100,00* |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **34 504,37** | **32 747,33** | **94,91** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;  реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства;  обеспечение уличного освещения;  обеспечение озеленения территории сельского поселения;  обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;  реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 12 150,38 | 12 119,29 | 99,74 |
| Внебюджетные источники | 2 711,06 | 2 711,06 | 100,00 |
| Бюджет местный | 19 642,93 | 17 916,98 | 91,21 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | **421,40** | **421,38** | **100,00** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 421,40 | 421,38 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Пудомягского сельского поселения | Итого | **0 ,12** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,12 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3  Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | ***6 905,08*** | **6 879,28** | ***99,63*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,08 | 369,08 | 100,00 |  |
| Бюджет местный | 6 536,00 | 6 510,19 | 99,61 |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***00,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | **7 944,68** | **6 894,39** | **86,78** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 641,60 | 641,59 | 100,00 |  |
| Бюджет местный | 7 303,08 | 6 252,79 | 85,62 |  |
| Мероприятие 6  Внебюджетные источники Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 268,38*** | ***1 268,38*** | ***100,0*** | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов № 4 и № 5 дер. Пудомяги, в т.ч. ремонт асфальтированных пешеходных подходов к подъездам домов. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 068,38 | 1 068,38 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Мероприятие 7  реализацию областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 043,07*** | ***1 043,07*** | ***100,00*** | -Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия в дер. Вяхтелево, ул. Березовая;  -ремонт участка дороги д. Бор;  -Ремонт автомобильной дороги в д. Бор по ул. Песочная. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 896,9 | 896,9 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 146,17 | 146,17 | 100,00 |
| Мероприятие 8  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***12 957,07*** | ***12 279,29*** | ***94,77*** | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 6 541,5 | 6 510,41 | 99,52 |
| Внебюджетные источники | 1 700,38 | 1 700,38 | 100,0 |
| Бюджет местный | 4 715,20 | 4 068,50 | 79,95 |
| Мероприятие 9  Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | ***35,0*** | ***31,97*** | ***91,36*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *35,0* | *31,97* | *90,36* |
| Мероприятие 11  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | **842,11** | **842,11** | **100,00** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Приобретение, установке и оборудованию спортивной площадке по адресу: Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Школьная. Депутат Пункина Л.М. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 800,00 | 799,99 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 42,12 | 42,12 | 100,00 |
| Мероприятие 12  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | **105,26** | **105,26** | **100,0** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Проведение мероприятий по организации уличного освещения. Депутат Пункина Л.М. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,26 | 5,26 | 100,0 |
| Мероприятия 13  Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов) | Итого | **2 982,17** | **2 982,17** | **100,00** | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 2 743,60 | 2 743,60 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 238,57 | 238,57 | 100,00 |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **10 784,16** | **10 419,97** | **96,62** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;  2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 440,70 | 1 440,67 | 99,99 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Бюджет местный | 9 343,46 | 8 979,29 | 96,10 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***5 468,10*** | ***5 298,72*** | ***96,90*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5 468,10 | 5 298,72 | 96,90 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | ***1 209,66*** | ***1 094,32*** | ***90,47*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 209,66 | 1 094,32 | 90,47 |  |
| Мероприятие 3  Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 881,40*** | ***1 221,99*** | ***46,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 440,70 | 1 440,67 | 99,99 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 440,70 | 1 440,70 | 100,00 |  |
| Мероприятие 4  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | ***575,0*** | ***503,01*** | ***87,48*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 575,0 | 503,01 | 87,48 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***650,00*** | ***642,56*** | ***98,86*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 650,00 | 642,56 | 98,86 |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие молодёжной политики**  **На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***672,61*** | ***577,26*** | ***85,82*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;  2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 65,40 | 65,40 | 100,0 |
| Бюджет местный | 607,21 | 421,77 | 69,45 |
| Мероприятие 1  Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***472,61*** | ***389,93*** | ***82,51*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 65,40 | 65,40 | 100,0 |  |
| Бюджет местный | 407,21 | 324,53 | 79,70 |  |
| Мероприятие 2  Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | ***200,00*** | ***187,32*** | ***93,66*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,00 | 187,32 | 93,66 |  |
| **Подпрограмма 6**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 7**  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** | 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.  2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.  3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | **46 802,12** | **44 564,57** | **95,22** |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Бюджет ЛО | 17 163,90 | 16 486,66 | 96,00 |  |
| Внебюджетные источники | 2 776,46 | 2 776,46 | 100,00 |  |
| Бюджет местный | 26 861,76 | 25 301,45 | 94,19 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Исполнитель: Федутик Е.В.