## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 203-2024годов» за 2022 год
Муниципальный заказчик - Администрация Пудомягского сельского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2022 год |  |  | Мероприятия
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) на 2022 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 2022 год | % выполнения
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 11623.4069 | 11623.4025 | 100 | Реализация программ формирования современной городской среды.
| Средства федерального бюджета | 3243.4198 | 3243.4198 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 7085.9427 | 7085.9427 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 1294.0444 | 1294.04 | 99.9997
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Итого | 65508.478 | 64996.52 | 99.2185 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области.
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 56521.83 | 56052.912 | 99.1704
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 8986.648 | 8943.608 | 99.5211
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Итого | 805 | 783 | 97.2671 | Выполнение комплексных кадастровых работ и Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 805 | 783 | 97.2671
Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» | Итого | 200 | 200 | 100 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 200 | 200 | 100
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | Итого | 41611.7523 | 40406.445 | 97.1034 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 4964.6 | 4964.6 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 36647.1523 | 35441.845 | 96.711
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ" | Итого | 13419.5288 | 13116.767 | 97.7439 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1701.5 | 1701.5 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 11718.0288 | 11415.267 | 97.4163
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» | Итого | 814.245 | 748.579 | 91.9354 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий, проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 814.245 | 748.579 | 91.9354
Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Итого | 0 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании "Пудомягское сельское поселение" поселение на 2020-2024 годы
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" | Итого | 3197.1996 | 2717.6158 | 84.9999 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Лукаши, ул. Ижорская Пудомягское СП
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2941.4196 | 2500.2065 | 85
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 255.78 | 217.4093 | 84.9985
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Итого | 862.93 | 862.63 | 99.9652 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 793.9 | 793.62 | 99.9647
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 69.03 | 69.01 | 99.971
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 8647.08 | 8647.079 | 100 | «Благоустройство дворовой территории по адресу: деревня Пудомяги, д.8, 8а,9»
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 7868.84 | 7868.839 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 778.24 | 778.24 | 100
Итого по муниципальной программе |  | 146689.6205 | 144102.0383 | 98.236
Глава администрации Пудомягского сельского поселения |  |  | С.В. Якименко

## пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за 2022 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
ответственный исполнитель: -Администрация Пудомягского сельского поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
1.1.Реализация мероприятий "Формирование комфортной городской среды" | «Благоустройство общественной территории по адресу: п. Лукаши, центральная аллея между домами 4 и 6 ул. Ижорская» (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме)
1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области: Деревня Покровская, д.219, д.221(Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме)
2. Мероприятия направленные на достижение целей проектов
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Лукаши, ул. Ижорская Пудомягское СП (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия образовалась в результате конкурсных процедур)
2.2. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия образовалась в результате конкурсных процедур)
2.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | «Благоустройство дворовой территории по адресу: деревня Пудомяги, д.8, 8а,9» (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для экономического развития"
1.1.Выполнение комплексных кадастровых работ | мероприятия: геодезические съемки; Изготовления межевых планов;Топографические съемки; Кадастровые работы;Услуги БТИ (изготовление схемы и межевых планов).
1.2. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | мероприятия: Оказание консультационных услуг
2. Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | мероприятия: проверка проектно-сметной документации; ремонт пожарных водоемов
3. Коплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Пудомягское сельское поселение"
3.1.Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | мероприятия: перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.2. Организация уличного освещения | мероприятия: ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.3. Мероприятия по озеленению территории поселения | мероприятия: работы по благоустр на терр центр аллеи п.Лукаши, между домами 4 и 6 ул.Ижорская.
3.4. Мероприятия в области благоустройства | мероприятия: содержание (очистка) контейнерных площадок для сбора ТБО, работы по благоустройству, закупка товара тример,бензопила, лестница), вырубка и обрезка деревьев и кустарников.
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Ремонт проезда вдоль дома 8 дер. Пудомяги (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме).
3.6. Содержание и уборка автомобильных дорог | мероприятия: подсыпка дорог, очистка от снега и наледи, вывоз снега.
3.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | за счет МБТ Обустройство подъездов в щебеночном исполнении в д. Шаглино ул. Звонкая, ул. Прибрежная, д. Монделево пер. Павловский, ул. Транзитная, д. Вяхтелево, ул. Малая, д. Покровская ул. Волховская, пер. Тупиковый
3.8. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Ремонт дорог ул. Овражная, ул. Красная пос. Лукаши (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме).
3.9. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Приобретение, установка и оборудование детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки в дер. Пудомяги, в районе д.27 (Запланорованные мероприятия выполнены в полном объеме).
4. Комплекс процессных мероприятий "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Оплата аренды помещения, содержание учреждения.
4.2. Обеспечение деятельности библиотек | Содержание библиотек, закупка библиотечной продукции, закупка книг.
4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам.
4.7. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры.
4.8. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | транспортные расходы; взносы за участие в чемпионатах по футболу; приобретение спортивного инвентаря.
5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
5.1. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудовая бригада.
5.2. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий; молодежь, задействованная в мероприятиях, в том числе вовлечение в волонтерскую деятельность
6. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | запланированные мероприятия не проводились.
Ответственный исполнитель: ____________________ /Федутик Е.В./ 10.02.2023