- Администрация

Муниципального образования

«Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.12.2021 г.                                                              	                                                   N 736

| Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», со статьями 172,  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом Постановления Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 N 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", руководствуясь Уставом МО, администрация Пудомягского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»   Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок), согласно Приложению.

2. Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Начальникам отделов администрации Пудомягского сельского поселения и руководителям подведомственных учреждений:

3.1. В процессе разработки, реализации и оценки муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3.2. Обеспечивать подготовку и представление в отдел бюджетного учета и отчетности администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области информацию о разрабатываемых, действующих и завершенных муниципальных программах, в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»   Гатчинского муниципального района Ленинградской области:

4.1. Обеспечить методическое руководство, координацию разработки и реализации  муниципальных программ.

4.2. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ требованиям утвержденного Порядка.

4.3. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области и при его исполнении  руководствоваться утвержденным Порядком.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Пудомягского сельского поселения от 07.10.2014г  №375 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с 01.01.2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

7. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации Пудомягского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения                                  С.В. Якименко

Исполнитель: Е.В. Федутик 64-675

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от   02.12.2021  №736

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

- Термины и понятия.

Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- - муниципальная программа Пудомягского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение приоритетных социально-экономических задач Пудомягского сельского поселения;

- цель муниципальной программы/подпрограммы – прогнозируемое и желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы/подпрограммы;

- мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

- показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

- - проектная часть муниципальной программы отражает федеральные (региональные), приоритетные проекты и мероприятия, направленные для достижения поставленных целей и задач;

- - процессная часть муниципальной программы – это комплекс процессных мероприятий, имеющий общую целевую ориентацию, направленных на решение текущих задач Пудомягского сельского поселения, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, не включенных в проектную часть муниципальной программы;

- подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы; подпрограмма может включать ведомственную целевую программу, направленную на обеспечение реализации муниципальной программы.

- куратор муниципальной программы – заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя и осуществляющий общий контроль разработки и реализации муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – отделы администрации Пудомягского сельского поселения и подведомственные учреждения, в том числе с правами юридического лица, осуществляющие разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – отделы администрации Пудомягского сельского поселения и подведомственные учреждения, в том числе с правами юридического лица, осуществляющие разработку и реализацию отдельных  подпрограмм, под руководством ответственного исполнителя.

- участниками муниципальной программы являются отделы администрации Пудомягского сельского поселения, муниципальные учреждения муниципального образования, муниципальные предприятия муниципального образования и (или) иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы и (или) проектов;

- оперативный отчет и оперативный комплексный отчет  – это формы контроля за реализацией муниципальной программы (подпрограммы), состоящий из отчета о финансовых расходах по муниципальной программе (подпрограмме - при наличии) за определенный период времени (квартал или финансовый год), пояснительной записки и оценки эффективности (за  календарный год) реализации муниципальной программы по форме приложений, разработанных к данному постановлению;

- итоговый отчет - это одна из форм контроля за реализацией муниципальной программы, состоящий из отчета о финансовых расходах по муниципальной программе (подпрограмме), пояснительной записки по форме приложений к данному постановлению и оценки эффективности реализации муниципальной программы за 3 (три) года (или более) по форме приложений, разработанных к данному постановлению;

- результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

- 2. Общие положения.

2.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальная программа), а также мониторинга и контроля за ходом реализации.

2.2.  Муниципальная программа может включать в себя основные мероприятия, мероприятия, федеральные (региональные), приоритетные и отраслевые проекты (далее – проекты), основные мероприятия проектов, мероприятия и комплексы процессных мероприятий, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

2.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и стратегией социально-экономического развития Пудомягского сельского поселения;

б) выделение в структуре муниципальной программы:

- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов,

- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе;

в) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

2.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, определенный администрацией Пудомягского сельского поселения (далее – ответственный исполнитель, совместно с заинтересованными отделами администрации, в том числе с правом юридического лица (далее – соисполнитель) и муниципальными учреждениями и предприятиями Пудомягского сельского поселения и иными юридическими и физическими лицами (далее – участники).

2.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

2.6. Соисполнители и участники муниципальной программы руководствуются данным Порядком при внесении изменений в муниципальную подпрограмму(ы)(при наличии), задачу(и), мероприятие(я) и предоставлении отчетности по муниципальной программе (подпрограмме-при наличии), задаче(ам), мероприятию(ям) ответственному исполнителю муниципальной программы;

2.7. За достижение показателей и эффективность реализации программы устанавливается персональная ответственность ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ.

2.8. Срок реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования, но не менее чем на 3 (три) года. Срок реализации муниципальной программы отражают в паспорте муниципальной программы и подпрограммы (при наличии).

2.9. Методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ осуществляет отдел бюджетного учета и отчетности администрации Пудомягского сельского поселения (далее – отдел бюджетного учета и отчетности).

2.10. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке, внесении изменений в соответствии с последней редакцией решения совета депутатов Пудомягского сельского поселения «О бюджете Пудомягского сельского поселения на соответствующий год» (далее – решение о бюджете) и реализации муниципальной программы осуществляет отделом бюджетного учета и отчетности.

2.11. Муниципальная программа и изменения в муниципальную программу утверждаются постановлением администрации Пудомягского сельского поселения.

- 3. Требования к содержанию муниципальной программы.

3.1.  Для каждой муниципальной программы (подпрограммы) устанавливается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени, устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы), ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации муниципальной программы (подпрограммы) и целевые показатели (индикаторы).

Муниципальная программа разрабатывается исходя из основных направлений социально-экономического развития Пудомягского сельского поселения.

3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы по форме Приложения №1 к настоящему Порядку;

3.2.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам:

1) общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

2) основная цель и задачи муниципальной программы;

3) информация о проектах и комплексах процессных мероприятий;

4) информация о налоговых расходах, направленных на достижение цели муниципальной программы;

5) ожидаемые результаты (индикаторы) муниципальной программы (ы) по форме согласно Приложения №2 к настоящему Порядку;

6) план реализации муниципальной программы (подпрограммы-при наличии) по форме согласно Приложения №3 к настоящему Порядку.;

3.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение цели (ей) муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- зависеть от результатов реализации муниципальной программы;

- зависеть от финансирования конкретных мероприятий по данной программе;

- по возможности соответствовать перечню показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», перечню дополнительных показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317;

- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и (или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

- отражать привлечение инвестиций (при их наличии).

3.4. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Пудомягского сельского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Пудомягского сельского поселения, включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Пудомягского сельского поселения;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие района и поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- 4. Основание и этапы разработки и утверждения муниципальных программ.

4.1. Разработка муниципальной  программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Пудомягского сельского поселения (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации Пудомягского сельского поселения.

4.2. Отделы администрации Пудомягского сельского поселения, выступающее инициатором разработки новой муниципальной программы или новой подпрограммы (при наличии в программе), направляет до «1» апреля текущего года главе администрации служебную записку о включении муниципальной программы или подпрограммы(при наличии) в Перечень.

Служебная записка, согласованная с заместителем главы администрации, курирующим данное направление, должна содержать следующие сведения:

- наименование муниципальной программы и подпрограмм (при наличии) в ее составе;

- обоснование необходимости разработки муниципальной программы, учитывая цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития Пудомягского сельского поселения;

-наименование ответственного исполнителя, исполнителей подпрограмм (при наличии);

-сроки и стоимость реализации муниципальной программы, источники финансирования.

4.3. Отдел бюджетного учета и отчетности администрации Пудомягского сельского поселения представляет служебные записки на рассмотрение заместителям главы администрации для принятия решения о включении программ в Перечень.

4.4. Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом бюджетного учета и отчетности администрации Пудомягского сельского на основании предложений отделов администрации Пудомягского сельского поселения.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном году, а также утверждение Перечня муниципальных программ на следующий период осуществляется постановлением администрации Пудомягского сельского поселения до «1» мая текущего финансового года.

После утверждения новой редакции Перечня постановлением администрации Пудомягского сельского поселения разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ с указанием куратора муниципальной программы и ответственного исполнителя.

4.6. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с исполнителями муниципальной программы в форме проекта постановления администрации Пудомягского сельского поселения.

4.7. Проект постановления администрации Пудомягского сельского поселения об утверждении муниципальной программы согласовывается заместителем главы администрации Пудомягского сельского поселения, курирующим муниципальную программу, и руководителем отдела - ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.8 Проект муниципальной программы направляется для дальнейшего согласования в отдел бюджетного учета и отчетности. Срок согласования не должен превышать 3 рабочих дня.

4.9. Отдел бюджетного учета и отчетности Пудомягского сельского поселения осуществляет проверку проекта муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Пудомягского сельского поселения, областного и федерального бюджетов;

соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Пудомягского сельского поселения на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм-при наличии) приоритетным целям социально-экономического развития;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм - при наличии) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

- наличия количественных и/или качественных целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы - при наличии);

- на соответствие показателей, отраженных в муниципальной программе, показателям федеральных (региональных) проектов;

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы – при наличии).

4.10. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности Пудомягского сельского поселения, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик - главный распорядитель бюджетных средств Пудомягского сельского поселения, к сфере действия которого относится инвестиционный проект;

- включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется при согласовании  отдела бюджетного учета и отчетности Пудомягского сельского поселения.

4.11. Для согласования отделом бюджетного учета и отчетности Пудомягского сельского поселения объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства главный распорядитель бюджетных средств готовит проект постановления в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пудомягского сельского поселения (в действующей редакции) и направляет предложения по объектам капитального строительства Пудомягского сельского поселения с объемами финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) с обоснованием:

- социальной значимости объектов капитального строительства (с обоснованием потребности в соответствующих объектах);

- предполагаемых сроков строительства и объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам и выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

- оценки степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета Пудомягского сельского поселения не завершены;

с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

- документов об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

- справки о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающей финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам (по переходящим объектам).

4.12. Отдел бюджетного учета и отчетности на этапе согласования проектов муниципальной программы вправе запросить у  ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для согласования.

4.13. В случае несогласования отделом бюджетного учета и отчетности проекта муниципальной программы, проект дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел бюджетного учета и отчетности для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

4.14. Проект муниципальной программы, согласованный с отделом бюджетного учета и отчетности, в Контрольно-счетную палату, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней.

4.15. Проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования до утверждения главой администрации Пудомягского сельского поселения  рассматривается до «1» сентября текущего года для окончательной оценки целесообразности программ.

4.16. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Пудомягского сельского поселения в срок до 15 сентября текущего финансового года.

4.17. Ответственный исполнитель после утверждения проекта муниципальной программы делает пометку в указателе (листе) рассылки о предоставлении копии постановления в отдел бюджетного учета и отчетности.

4.18. Паспорта муниципальных программ представляются в Контрольно-счетную палату и совет депутатов Пудомягского сельского поселения одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.19. Отдел бюджетного учета и отчетности утверждает перечень муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Пудомягского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» постановления об утверждении и внесении изменений в муниципальные программы.

- 5. Внесение изменений в муниципальную программу.

5.1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Пудомягского сельского поселения;

- необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму – при наличии) дополнительных мероприятий с изменением объема финансирования муниципальной программы;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 9 настоящего Порядка;

- необходимости перераспределения средств между мероприятиями в пределах одной муниципальной программы.

5.2. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственного исполнителя могут вноситься следующие изменения:

- технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);

- уменьшение ассигнований на муниципальную программу в случае невыполнения (отмены) мероприятий программы по итогам отчетных периодов;

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы, между подпрограммами (при наличии) муниципальной программы;

- изменение мероприятий муниципальной программы;

5.3. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы внесение изменений может не осуществляться в случаях:

- если отклонение объема бюджетных ассигнований бюджета Пудомягского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов о бюджете, на реализацию каждой из подпрограмм (при наличии) муниципальной программы составляет не более 10 (десяти) процентов накопительным итогом в течение финансового года от объема, установленного муниципальной программой;

- реализации мероприятий муниципальных программ за счет предоставленных бюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области;

- исполнения государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета Ленинградской области.

5.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов о бюджете и внесенными изменениями не позднее 3 (трех) месяцев со дня официального вступления его в силу.

По итогам года, не позднее 31 декабря текущего финансового года в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции

5.5. Отдел бюджетного учета и отчетности оповещает ответственных исполнителей о внесении изменений в решение совета депутатов Пудомягского сельского поселения о бюджете в течение 5 дней со дня принятия.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы/исполнителями подпрограммы (при наличии) в форме проекта постановления администрации Пудомягского сельского поселения.

5.7. Проект постановления администрации Пудомягского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу визируется куратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы. Каждый из лиц, согласовывающий проект муниципального правового акта вправе дополнить список согласующих (визирующих) лиц в соответствии с Регламентом администрации Пудомягского сельского поселения.

5.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу, подпрограмму (при наличии) представляет в отдел бюджетного учета и отчетности визы на  листе согласования курирующего заместителя и ответственного исполнителя муниципальной программы, определенных Перечнем муниципальных программ, утвержденном постановлением администрации Пудомягского сельского поселения.

5.9. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу, подпрограмму (при наличии) вместе с проектом постановления представляет в отдел бюджетного учета и отчетности пояснительную записку с описанием вносимых изменений и их обоснованием.

5.10. Отдел бюджетного учета и отчетности осуществляет проверку проекта о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с п. 4.8. - 4.9 настоящего Порядка.

5.11. Отдел бюджетного учета и отчетности на этапе согласования проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

5.12. В случае несогласования отделом бюджетного учета и отчетности проекта о внесении изменений в муниципальную программу, проект дорабатывается соисполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 (трех) рабочих дней.

Доработанный проект о внесении изменений в муниципальную программу направляется в отдел бюджетного учета и отчетности для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта в ходе его доработки.

5.13. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный отделом бюджетного учета и отчетности предоставляется в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней. При наличии отрицательного заключения проект дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями в течение 3 рабочих дней.

5.14. Отдел бюджетного учета и отчетности в течение 5 рабочих дней предоставляет главе администрации актуализированный вариант текста муниципальной программы, включающий все внесенные изменения, в том числе – изменения в паспорте программы в части общего финансирования программы, соответствующего последнему изменению бюджета Пудомягского сельского поселения для утверждения.

5.15. Отдел бюджетного учета и отчетности в течение 5 рабочих дней после получения утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу размещает утвержденные изменения на официальном сайте администрации Пудомягского сельского поселения, а также в течение 7 рабочих дней после получения утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу регистрирует утвержденные изменения в Государственной Автоматизированной информационной Системе «Управление».

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Пудомягского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пудомягского сельского поселения (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм – при наличии) утверждается решением о бюджете Пудомягского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений бюджет Пудомягского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Пудомягского сельского поселения.

6.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Пудомягского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

6.5. В ходе исполнения бюджета Пудомягского сельского поселения показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм (при наличии) и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пудомягского сельского поселения.

- 7. Управление реализацией муниципальной программы.

7.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

7.2. Куратор  муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) осуществление общего контроля хода разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, исполнителями и участниками подпрограмм (при наличии);

2) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению реализацией муниципальной программы;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Куратор проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, исполнителей и участников подпрограмм (при наличии) для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;

7.4. Куратор согласовывает оперативный (за год) и итоговый (за 3 и более лет) отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем.

7.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы – при наличие);

3) определяет участников муниципальной программы;

4) вносит изменения в муниципальную программу;

5) обеспечивает взаимодействие между участниками муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет куратору муниципальной программы и в отдел по экономическому развитию и инвестициям отчеты о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке куратору  муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

7.6. Соисполнитель муниципальной программы/подпрограмм(ы) (при наличии):

1) обеспечивает разработку и реализацию мероприятий(ия), необходимых(ого) для достижения показателей проекта, комплекса процессных мероприятий, согласование с участниками проекта муниципальной программы в части мероприятий (ия), комплекса процессных мероприятий, в реализации которой(ых) предполагается их участие;

2) осуществляет реализацию мероприятий(ия) проектов(а), комплексов(а) процессных мероприятий(ия), включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации муниципальной программыв рамках своей компетенции;

3) вносит изменения в муниципальную программу;

4) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

5) предоставляет ответственному исполнителю в установленный срок информацию для подготовки ответов на запросы отдела бюджетного учета и отчетности  Пудомягского сельского поселения, квартальных и годовых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

6) предоставляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7.7. Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделенных средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальных программ.

- 8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.

8.1. Текущий контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу исполнителей и участников  муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя – куратор муниципальной программы.

8.2. Отдел бюджетного учета и отчетности, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом размещает на внутреннем сервере all_doc, в папке «Отчет по муниципальным программам», отчет с нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, местных бюджетов Гатчинского муниципального района и Пудомягского сельского поселения.

8.3. С целью контроля реализации муниципальной программы ответственный исполнитель отдела бюджетного учета и отчетности ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте поселения.

Оперативный отчет содержит:

1) финансовый отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме приложения № 4 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку, в которой описываются все реализованные мероприятия. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указать причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

8.4.  Ответственный исполнитель готовит оперативный отчет о реализации муниципальной программы по итогам прошедшего финансового года и оценку эффективности реализации муниципальной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным. Данные отчеты представляются на утверждение главе администрации Пудомягского сельского поселения и размещаются на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.5.  После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в срок не позднее 15 февраля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет главе администрации итоговый отчет о ее реализации.

8.6. Итоговый отчет должен содержать:

- отчет о запланированных и фактических расходах, а также процентном соотношении факта к плану по годам реализации муниципальной программы по каждой подпрограмме (при наличии), проекту, мероприятию проекта, комплексу процессных мероприятий и мероприятию в отдельности по форме приложения № 5 к настоящему Порядку;

- пояснительную записку к отчету, содержащую информацию о причинах не достижения или перевыполнения плана по годам реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения № 6 к настоящему Порядку;

- пояснительную записку к оценке эффективности, с пояснениями к показателям, не достигшим (превысившим) запланированный уровень, с указанием причины невыполнения (превышения) показателя и предложения по их дальнейшему достижению.

- 9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

- реализации муниципальной программы.

9.1. По каждой муниципальной программе, ежегодно, по итогу финансового года, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом бюджетного учета и отчетности на основании отчетов за финансовый год или итогового отчета о реализации муниципальных программ по итогам работы за вышеуказанные периоды.

9.3. Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы проводится в соответствии с приложениями:

-  №6 за финансовый год;

-  №7 за весь период действия муниципальной программы;

- № 8 при составлении итогового отчета о реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

9.4. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел по бюджетного учета и отчетности подготавливает соответствующее заключение и направляет его главе администрации Пудомягского сельского поселения, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

9.5. По результатам годового отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы, администрация не позднее, чем за два месяца до дня внесения проектов решения о бюджете Пудомягского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в совет депутатов Пудомягского сельского поселения, может принять решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

9.6. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете Пудомягского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто согласие об их прекращении.

Приложение 1 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Паспорт муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. 2. … |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. 2. … |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | к 20 __ году: 1. 2. 3. … |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет _______________ тыс. рублей, в том числе: 20__ год - 20__ год - 20__ год - 20__ год |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, составляет ________________ тыс. рублей, в том числе: 20__ год - 20__ год - 20__ год - 20__ год |

Приложение 2 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пудомягского сельского поселения

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования программы) 20__ год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ год планового периода | 20 __год планового периода | 20__год планового периода | 20__ год планового периода | N-ый год планового периода | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

План реализации муниципальной программы Пудомягского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | N-ый год планового периода | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме |  | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма … (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Форма оперативного отчета о ходе реализации  муниципальных  программ Пудомягского сельского поселения за _______20___ год (а).

(наименование муниципальной программы)

| Исполнение Плана реализации муниципальных программ Пудомягского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану) | Поквартальный план (за___ квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ПСП | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ПСП | Внебюджетные источники | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации  муниципальных программ  Пудомягского сельского поселения

за                               20          год (а)

| Муниципальная программа – ответственный исполнитель: - |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 (при наличии) Исполнитель: … |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 1 |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |
| Подпрограмма 2 (при наличии) Исполнитель: … |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |

Ответственный исполнитель: _____________________________________                       ______________                   ___________________ .

Фамилия И.О.                                                                                                          дата                                                                           подпись

Приложение 5 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Форма итогового отчета о выполнении Плана реализации муниципальной программы Пудомягского сельского поселения.

(наименование муниципальной программы)

| Наименование программы, подпрограммы, проекта, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Годы реализации муниципальной программы 20 - 20 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  |  |  | 20____год |  |  |  |  |  | N-ый год |  |  |  | Всего за 20____ - 20____годы |  |  |  |  |  |  |
|  | план | факт | % исполнения | план |  | факт | % исполнения |  | план |  | факт |  | % исполнения |  | план |  | факт | % исполнения | план |  | факт |  |  | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Итого по Муниципальной программе (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Комплексу 1 процессных мероприятий (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Комплексу 2 процессных мероприятий (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Комплексу 1 процессных мероприятий (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _____________________________________                       ______________                   ___________________ .

Фамилия И.О.                                                                                                          дата                                                                           подпись

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к итоговому комплексному отчету о выполнении Плана реализации муниципальных программ Пудомягского сельского поселения

за  20   - 20         годы.

Объем фактического финансирования муниципальных программ по итогам ___ (количество лет, за которые проводится анализ) лет составил ____ тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Пудомягского сельского поселения - ____ тыс. рублей;

- средства бюджета Ленинградской области - _____ тыс. рублей;

- средства Федерального бюджета - ____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники - _____ тыс. рублей.

В том числе по муниципальным программам (муниципальные программы отразить в порядке убывания  исполнения (%)):

| № | Наименование муниципальной программы | Итого | Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета | Внебюджетные источники | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _____________________________________                       ______________                   ___________________ .

Фамилия И.О.                                                                                      дата                                                                подпись

Приложение 6 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20_______ год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования муниципальной программы (подпрограммы)) | Планируемое значение показателя в 20__ году | Достигнутое значение показателя в 20__ году | Уровень достижения показателя ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период действия муниципальной программы.

____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20__- 20___ годы.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение индикатора (на начало реализации муниципальной программы) | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальной программы

__________________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальная программа «_________» (название муниципальной программы), состоит из ___ (количество) подпрограмм (при наличии). Индекс эффективности Iэ = ____%.

По подпрограммам (при наличии):

- подпрограмма «___________» (название подпрограммы), индекс эффективности Iэ = ____%.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ.

Показатели:

1) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) исполнен на ___ %; и т.д.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

Показатели:

1) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) исполнен на ___ %; и т.д.

В случае если, принято решение об исключении одного или нескольких показателей из муниципальной программы (подпрограммы), то исключенный показатель (показатели) необходимо всегда отражать в аналитической записке и в Приложениях № 9, 10, указав сроки действия данного показателя (данных показателей) и причину исключения из муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если,  принято решение об изменении планового значения показателя муниципальной программы (подпрограммы), то в аналитической записке необходимо отразить причину изменения планового значения (например: сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя (данных показателей)).

Дата предоставления ______________

Руководитель структурного подразделения           ________________  (________)

(указать название структурного подразделения и должность руководителя)                     (подпись)                         (расшифровка)

Приложение 9

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Пудомягского сельского поселения

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

2. Оценка эффективности реализации программ включает в себя два этапа:

2.1. Первый этап - оценка уровня достижения каждого целевого индикатора. Осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ── x 100, где:

Ипn

Эn - уровень достижения n-го индикатора программы (в процентах);

Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Ипn - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n  - номер индикатора программы.

2.2. Второй этап - интегральная оценка эффективности реализации программы. Позволяет определить эффективность реализации программы в целом на основе расчетов по следующей формуле:

∑ Эn

Э =  ──   , где:

m

Э - эффективность реализации программы (процентов);

m - количество индикаторов программы.

2.3. По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 70 до 100 процентов;

- программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 70 процентов.