ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области»** на 01.04.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,**  **тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» | Пост. Администрации муниципального сельского поселения от 07.12.2016г об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» с дополнениями и изменениями. | 20346,00 | 18481,55 | 90,8 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  | 1380,00 | 74,80 | 5,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 1070,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  | 18843,86 | 1583,48 | 8,4 |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского» |  | 6158,90 | 1065,75 | 17,3 |
| Подпрограмма 5  « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 1442,09 | 237,89 | 16,5 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 1

**"** **Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017г.** | **Факт за 1 кв 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 6,57 | 6,57 | 100 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | Чел. На 1000 населения | 8,9 | 0,9 |  |
| 3. | Общий коэффициент смертности | Чел. На 1000 населения. | 11 | 3,6 |  |
| 4. | Численность зарегистрированных безработных | Чел. | 6 | 6 | 100 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал | Тыс.руб | 5359,9 | 999,1 | 18,6 |
| 6. | Объем налоговых и неналоговых доходов | Тыс.руб. | 39066,8 | 10645 | 27,3 |
| 7. | Постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов | К-во домов | 7 | 0 | 0 |
| 8. | Постановка на государственный, кадастровый учет автомобильных дорог | К-во населенных пунктов | 7 | 0 | 0 |
| 9. | Покупка с сопровождением электронных программных продуктов | Шт. | 1 | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **2**

**"** **Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за 1 кв 2017г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Ед.. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности | Ед.. | 4 | 2 | 50 |
| 4. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 6 | 6 | 100 |
| 5. | Количество мероприятий в области по профилактике терроризма и экстремизма | Ед.. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **3**

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за 1кв 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Закупка уличных фонарей | шт | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Закупка и установка ящиков учета | шт. | 4 | 2 | 50 |
| 3. | Асфальтирование дорог | М2 | 1200 | 0 | 0 |
| 4. | Отсыпка щебнем дорог | М2. | 2000 | 0 | 0 |
| 5. | Закупка и установка дорожных знаков | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Посадка декоративных кустарников | шт. | 150 | 0 | 0 |
| 7. | Приобретение и установка урн | Ед. | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Приобретение и установка скамеек | Ед. | 6 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **4**

**"** **Развитие культуры в Пудомягском сельском поселении "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за 1 кв 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 98 | 30 | 30 |
| 2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 3897 | 1750 | 50 |
| 3. | Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 22 | 22 | 100 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **5**

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Пудомягском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2017 г.** | **Факт за 1 кв 2017 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 60 | 10 | 16 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 2570 | 589 | 23 |
| 3. | Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 4. | Количество познавательно-развлекательных мероприятий для молодежи | Ед. | 13 | 3 | 23 |
| 5. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 500 | 128 | 25 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | 16 | 4 | 25 |
| 7. | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. | 23 | 0 | 0 |
| 8. | Количество тематических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 7 | 1 | 14 |
| 9. | Количество участников данных мероприятий | чел. | 540 | 123 | 23 |

Глава администрации Л.А.Ежова