## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области по Пудомягскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Обустройство основания под площадку,закупка и установка оборудования детской площадки д.Антелево | 1шт. | 1шт. | 200000 | 151710 | 48290 | 198754.58 | 123825.91 | 74928.67 | 198754.58 | 123825.91 | 74928.67 | 27884.09
Обустройство основания под площадку,закупка и установка оборудования детской площадки д.Вяхтелево | 1шт. | 1шт. | 200000 | 151710 | 48290 | 199592.18 | 142832.53 | 56759.65 | 199592.18 | 142832.53 | 56759.65 | 8877.47
Ямочный ремонт асфальтированной дороги д.Марьино | 408м | 0 | 800000 | 606840 | 193160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606840
Итого | 1200000 | 0 | 1200000 | 910260 | 289740 | 398346.76 | 266658.44 | 131688.32 | 398346.76 | 266658.44 | 131688.32 | 643601.56
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Л.А.Ежова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | М.Н.Ковалева
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.07.2016 года