Приложение № 1

к отчету

от 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Пудомягского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01.10.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019г.и 2020 г. | | | | |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги в д. Вяхтелево по ул.Широкая 16кв.м. (ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия) | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | К работам не приступили |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Вяхтелево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не исполнен |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в д.Монделево по ул.Шоссейная 12кв.м.(ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия) | | | |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | К работам не приступили |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не исполнен |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги в д.Большое Сергелево 12кв.м.(ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия) | | | |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | К работам приступил с нарушением сроков. |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не исполнен |
| 4 | Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Шаглино ул.Луговая 320кв.м. | | | |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключен договор №0607 от 06.07.2018г. |
| 4.2. | Выполнение работ по подсыпке проезжей части | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Работы выполнены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Шаглино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №003 от 11.07.2018г. |
| 5 | Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки и щебня д. Корпикюля 380кв.м. | | | |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключен договор №1107 от 11.07.2018г. |
| 5.2. | Выполнение работ по подсыпке проезжей части | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Работы выполнены |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Корпикюля | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №004 от 13.07.2018г. |
| 6 | Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки и щебня д. Покровская ул.Овражная 400кв.м. | | | |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключен договор №1307 от 13.07.2018г. |
| 6.2. | Выполнение работ по подсыпке проезжей части | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Работы выполнены |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Покровская | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №003 от 13.07.2018г. |
| 7 | Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Монделево ул. Полевая 400кв.м. | | | |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договора) | Заключен договор №6/6 от 24.09.2018г. |
| 7.2. | Выполнение работ по подсыпке проезжей части | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Работы выполнены |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт от 28.09.2018 на рассмотрении у комиссии |
| 8 | Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Б.Сергелево пер.Северный 150кв.м. | | | |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ | 2-4 квартал  2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (договора) | Подготовка  конкурсной документации |
| 8.2. | Выполнение работ по подсыпке проезжей части | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Безопасное движение автомашин и пешеходов | Подготовка  конкурсной документации |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка  конкурсной документации |
|  |  |  |  |  |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019г.и 2020 г. | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Выявление недостатков в период проведения работ по контракту №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018,  на 01.07.2018,  на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключено дополнительное соглашение |

Главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.А.Ежова /

МП