ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области»** на 01.07.2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,****тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» | Пост. Администрации муниципального сельского поселения от 07.12.2016г. №496 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» | 34 263,9 | 9 631,88 | 28,11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  | 3 478,0 | 514,6 | 14,79 |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 390,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  | 20 815,15 | 5 387,53 | 25,9 |
| Подпрограмма 4«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 8 222,60 | 3 729,75 | 45,36 |
| Подпрограмма 5«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 558,15 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 800,00 | 0,0 | 0,0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 1

**"Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения"**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения** |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
|  |  | **ИТОГО** | **3 478,0** | **514,6** | **14,79** |
| 1.1. | Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **250,0** | **183,5** | **73,4** |
| 1.2. | Выполнение комплексных кадастровых работ | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | **223,0** | **0,00** | **0,00** |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **3000,0** | **331,1** | **10,3** |
| 1.3. | 1.3 Мероприятия в рамках поддержки малого и среднего бизнеса | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **5,0** | **0,0** | **0,0** |

**Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Пудомягского сельского поселения:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2018 г.** | **Факт за 2квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Среднегодовая численность населения | тыс.чел. | 6530,0 | 6 383 | 97,7 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | Чел. На 1000 населения | 8 | 3,1 | 38,7 |
| 3. | Общий коэффициент смертности | Чел. На 1000 населения. | 11 | 3,1 | 28,1 |
| 4. | Численность зарегистрированных безработных | Чел. | 9 | 8 | 88,9 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал | Тыс.руб | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Объем налоговых и неналоговых доходов | Тыс.руб. | 19 338,50 | 7694,28 | 39,8 |
| 7. | Постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов | К-во домов | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Постановка на государственный, кадастровый учет автомобильных дорог | К-во населенных пунктов | 2 | 0 | 0,0 |
| 9. | Покупка с сопровождением электронных программных продуктов | Шт. | 1 | 0 | 0,0 |

**ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**"Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения"**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения** |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
|  |  | **ИТОГО** | **390,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Профилактика терроризма и экстремизма | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **180,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.3. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **200,0** | **200,0** | **200,0** |

**Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Формула расчета** | **План на 2018 год** | **Факт за 2 квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| 1.1.Количество мероприятий по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Ед. | Абсолютный показатель | 2 | 1 | 50,0 |
| 1.2.Количество посетителей данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 8 | 8 | 100,0 |
| **2.Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Ед. | Абсолютный показатель | 5 | 2 | 40,0 |
| 2.2.Количество посетителей данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 12 | 12 | 100,0 |
| **3.Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма**  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма (проведение семинаров, «круглых столов» на тему профилактики экстремизма и терроризма)  | Ед. | Абсолютный показатель | 4 | 2 | 50,0 |
| 3.2.Количество посетителей данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 8 | 8 | 100,0 |

**ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**"Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения"**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** |
| **3.** | **Подпрограмма 3. Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения** |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
| 3.1. | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **325,92** | **36,6** | **11,2** |
| 3.2. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **950,0** | **382,8** | **40,3** |
| 3.3. | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.4. | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **2900,0** | **1668,9** | **57,5** |
| 3.5. | Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.6. | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **6 413,4** | **2 373,9** | **37,0** |
| 3.7. | Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Ленинградской области | **1 064,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета поселения | **186,7** | **0,0** | **0,0** |
| 3.7. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **4 400,0** | **72,0** | **1,6** |
| 3.8. | Мероприятия подпрограммы жилья для молодежи | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | **27,20** | **8,5** | **31,4** |
| Средства Ленинградской области | **844,83** | **844,83** | **100,0** |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета ГМР | **1000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Ленинградской области | **782,1** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета поселения | **520,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.11. | Реализация областного закона 95-ОЗ | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Ленинградской области | **901,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета поселения | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ИТОГО** |  | **20 815,15** | **5 387,53** | **25,9** |

**Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Формула расчета** | **План на 2018 год** | **Факт за 2квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| **1. Проведение мероприятий по организации уличного освещения** |  |  |  |  |  |
| 1.1. Закупка фонарей | Шт. | Абсолютный показатель | 100 | 0 | 0,0 |
| 1.2. Закупка и установка ящиков учета | Шт. | Абсолютный показатель | 6 | 0 | 0,0 |
| **2. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования** |  |  |  |  |  |
| 2.1.Асфальтирование дорог | М2 | Абсолютный показатель | 2000 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Отсыпка щебнем дорог  | М2 | Абсолютный показатель | 6000 | 6000 | 100,0 |
| 2.1. Закупка и установка дорожных знаков | Шт. | Абсолютный показатель | 6 | 12 | 200,0 |
| **3. Проведение мероприятий по озеленению территории поселения** |  |  |  |  |  |
| 3.1. Посадка декоративных кустарников | шт. | Абсолютный показатель | 100 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений** |  |  |  |  |  |
| 4.1. Количество умерших, всего | Чел. | Абсолютный показатель | 66 | 44 | 66,7 |
| 4.2. Благоустройство памятников  | Шт. | Абсолютный показатель | 3 | 3 | 100,0 |
| **5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения** |  |  |  |  |  |
| 5.1. Приобретение и установка урн  | Ед. | Абсолютный показатель | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Приобретение и установка скамеек | Ед. | Абсолютный показатель | 10 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения** | Ед. |  |  |  |  |
| 6.1 Схема газификации Пудомягского сельского поселения | Ед. | Абсолютный показатель | 6 | 0,0 | 0,0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ**4**

**"Развитие культуры в Пудомягском сельском поселении "**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** |
| **4.** | **Подпрограмма 4. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
|  |  | **ИТОГО** | **8 222,60** | **3 729,75** | **45,36** |
| 4.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | **675,03** | **252,11** | **37,3** |
| Средства бюджета поселения | **4 500,42** | **2 351,98** | **60,9** |
| 4.2. | Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | **192,87** | **59,0** | **30,6** |
| Средства бюджета поселения | **1075,23** | **512,85** | **48,6** |
| 4.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **605,0** | **153,09** | **25,3** |
| 4.4. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета поселения | **1 174,05** | **400,72** | **34,1** |

**Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Формула расчета** | **План на 2018 год** | **Факт за 2квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| 1. **1. Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры**
 |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1.Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм
 | Ед. | Абсолютный показатель | 136 | 68 | 50,0 |
| 1. 1.2.Количество посетителей данных мероприятий
 | Чел. | Абсолютный показатель | 8444 | 3980 | 47,1 |
| 1. 1.3.Количество действующих творческих коллективов
 | Ед. | Абсолютный показатель | 23 | 23 | 100,0 |
| **2.Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта** |  |  |  |  |  |
| 2.1.Количество ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | Ед. | Абсолютный показатель | 8 | 1 | 12,5 |
| 2.2.Количество участников данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 850 | 230 | 27,05 |
| **3.Организация пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации** |  |  |  |  |  |
| 3.1.Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации (публикации на сайте поселения, в газетах, на стендах информации поселения)  | Ед. | Абсолютный показатель | 2 | 0 | 0,0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ**5**

**«Развитие молодежной политики в Пудомягском сельском поселении»**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** |
| **5.** | **Подпрограмма 5. Развитие молодежной политики в Пудомягском сельском поселении** |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
|  |  | **ИТОГО** | **558,15** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **194,50** | **12,55** | **6,5** |
| 5.2. | Комплексные меры по профилактике и безопасности несовершеннолетних | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ГМР | **38,15** | **0,00** | **0,00** |
| Средства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | **325,50** | **0,0** | **0,0** |

**Показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Формула расчета** | **План на 2018 год** | **Факт за 2квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| **1.Подготовка и проведение мероприятий для молодежи** |  |  |  |  |  |
| 1.1.Количество акций, памятных и праздничных мероприятий для молодежи | Ед. | Абсолютный показатель | 7 | 4 | 57,1 |
| * 1. Количество посетителей данных мероприятий
 |  | Абсолютный показатель | 105 | 47 | 44,7 |
| **2. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи** |  | Абсолютный показатель | 24 | 11 | 45,8 |
| **3. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество тематических мероприятий  | Ед. | Абсолютный показатель | 6 | 3 | 50,0 |
| 3.2.Количество участников данных мероприятий | Человек | Абсолютный показатель | 90 | 25 | 27,8 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ**6**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»**

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм и мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |
| **6.** | **Подпрограмма 6. Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения**  |  | **План на 2018 г** | **Освоено в 2 кв. 2018 г.** | **% освоения** |
|  |  | **ИТОГО** | **800,0** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1. | Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета ГМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета поселения | **800,0** | **0,0** | **0,0** |

**Основные показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **План на 2018 год** | **Факт за 1квартал. 2018 г.** | **% исполнения** |
| **1. Проведение мероприятий по реализации подпрограммы** |  |  |  |  |
| Общественные пространства |
| 1. Комплексное благоустройство общественной территории напротив в дер. Пудомяги
 | Шт | 1 | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации Л.А.Ежова

Пудомягского сельского поселения